ПЛАН

мероприятий по подготовке Юсьвинского филиала ГБПОУ «Коми – Пермяцкий агротехнический техникум» к государственной аккредитации

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Руководитель (Ответственные) | Сроки выполнения | Выходной документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организационные мероприятия |
| 11 | Разработка проекта Плана мероприятий по подготовке к государственной аккредитации | Желоватых Г.А. Тарасова Е.А. | Желоватых Г.А. Тарасова Е.А. | Ноябрь 2016 г | Проект плана |
| 12 | Рассмотрение и утверждение плана мероприятий по подготовке к государственной аккредитации на оперативном совещании | Желоватых Г.А. Тарасова Е.А. | Филиппова Н.Н. | Декабрь 2016 г | План |
| 13 | Размещение плана мероприятий по подготовке к государственной аккредитации на официальном сайте | Азанов В.А. | Желоватых Г.А. | Декабрь 2016 г. | Материалы сайта |
| 14 | Определение перечня образовательных программ, представляемых к государственной аккредитации | Желоватых Г.А. Тарасова Е.А. | Желоватых Г.А. Тарасова Е.А. | Декабрь 2016 г | Приказ |
| 15 | Приведение сайта техникума в соответствие с правилами размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательной организации | Азанов В.А. | Желоватых Г.А. Тарасова Е.А. | До 10.02.17 г | Приказ Материалы сайта |
| 17 | Проведение педагогического совета по вопросу аккредитации образовательной организации | Желоватых Г.А. Тарасова Е.А. | Желоватых Г.А. Тарасова Е.А. | Согласно плану Работы техникума | Протокол |
| 18 | Проведение ИМС с преподавателями по вопросам подготовки УМК | Руководители ПЦК | Тарасова Е.А. | Согласно плану работы филиала | Протоколы заседаний |
| 19 | Оформление заявления об аккредитации образовательной деятельности техникума с приложением необходимых документов и предоставление их в отдел аккредитации | Желоватых Г.А. | Желоватых Г.А. | Январь 2017 г | заявление |
| 10 | Создание комиссии по организации проверок учебно – планирующей документации | Руководители ПЦК, Тарасова Е.А. | Желоватых Г.А. | 01-09.02.17г. 01–03.03.17 г | Справка |
| 2. Подготовка документов и материалов техникума, представляемых экспертной комиссии |
| 11 | Подготовка и организация работы по укомплектованию ППССЗ: рабочих учебных планов, рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, фондов оценочных средств, учебно-методической документации | Руководители ПЦК Преподаватели Мастера п/о | Тарасова Е.А. | до 10. 02.2017 г | Наличие документов |
| 12 | Внесение необходимых изменений в рабочие программы и учебно-методическую документацию по результатам ППКРС в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СПО 3+ | Руководители ПЦК Преподаватели Мастера п/о | Тарасова Е.А. | Декабрь 2016 г – январь 2017 г | Наличие документов с изменениями |
| 13 | Комплектование УМК по профессиям | Руководители ПЦК | Тарасова Е.А | 9,10. 03. 2017 г | Комплект УМК |
| 14 | Подготовка протоколов заседаний педсоветов, МС, ПЦК и др. | Руководители ПЦК, Тарасова Е.А. Епанова Т.М. | Тарасова Е.А. | 10.02.17 г | Протоколы |
| 15 | Представление программ государственной итоговой аттестации по реализуемым ППКРС в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СПО 3+ | Руководители ПЦК Преподаватели | Желоватых Г.А. |  | программы |
| 16 | Подготовка сведений о повышении квалификации и стажировке преподавательских кадров | Тарасова Е.А. | Тарасова Е.А. |  | график |
| 17 | Подготовка сведений о контингенте обучающихся по направлениям, специальностям, формам обучения и курсам | Желоватых Г.А. | Желоватых Г.А. | 01.02. 17 г | справка |
| 18 | Подготовка годовых графиков учебного процесса, расписаний занятий | Желоватых Г.А.,Тарасова Е.А. | Желоватых Г.А. Тарасова Е.А. | до 10.02. 17г | Наличие документов |
| 19 | Подготовка журналов занятий студентов к представлению экспертной комиссии | Кл. руководители преподаватели. | Желоватых Г.А. Тарасова Е.А. | 10.02.17 г | справка, анализ |
| 20 | Подготовка экзаменационных ведомостей, включая экзамен (квалификационный) к представлению экспертной комиссии | Руководители ПЦК | Желоватых Г.А. Тарасова Е.А. |  | Наличие документов |
| 21 | Подготовка выпускных квалификационных работ к представлению экспертной комиссии | Преподаватели | Желоватых Г.А. | 10.02.17г | справка |
| 22 | Проверка документации по учебной и производственной практике | Мастера п/о | Желоватых Г.А. | 10.02.17 г | справка |
| 23 | Подготовка перечня договоров с предприятиями о подготовке специалистов, сведений о трудоустройстве выпускников к представлению экспертной комиссии, отзывы о выпускниках | Мастера п/о | Желоватых Г.А. | 10.02.17 г | Наличие документов |
| 24 | Подготовка отчетов председателей ГАК, приказов об утверждении председателей государственных аттестационных комиссий, протоколов заседании государственных аттестационных комиссий к представлению экспертной комиссии. | Преподаватели Желоватых Г.А. | Желоватых Г.А. | 10.02.17 г | Наличие документов |
| 25 | Подготовка информации о взаимодействии с работодателями (подверждающие документы), о внедрении дуального обучения. | Председатели ПЦК | Желоватых Г.А. | 10.02. 17 г | Подтверждающие документы |
| 26 | Подготовка сведений об обеспеченности студентов учебной, учебно-методической литературой, учебниками, учебно-методическими пособиями, | Кылосова Л.В. Преподаватели | Тарасова Е.А. | 10.02.17 г | справка |
| 27 | Подготовка сведений о приемной кампании, подготовка личных дел студентов | Кл. руководители | Желоватых Г.А. | 10.02.2017 г | Справка, наличие необходимых документов в личных делах студентов |
| 28 | Подготовка сведений об информационном обеспечении образовательного процесса | Азанов В.А. | Желоватых Г.А. | 10.02.2017 г | Справка |
| 29 | Подготовка документации по воспитательной работе: - документация классных руководителей; - студенческое самоуправление; - документация педагогов дополнительного образования; - документация по профилактике правонарушений. | Азанова Н.И. Кл. руководители Кылосова Л.В. | Тарасова Е.А. | 10.02.2017 г | Наличие документации |
| 3. Подготовка материально – технической базы техникума к аккредитации |
| 30 | Проверка кабинетов и лабораторий согласно требованиям: - оснащенность лабораторным оборудованием; - наличие плана работы кабинета (лаборатории); - обеспеченность методическими материалами; - соблюдение требований СаНПиН; -соблюдение требований техники безопасности (плакаты, инструкции, книги инструктажа); - наличие учетной документации; - современное и актуальное оформление кабинетов (лабораторий) | Руководители ПЦК, заведующие кабинетами | Желоватых Г.А. Тарасова Е.А. | 09.02.17 г | справка |
| 31 | Обновление и оформление стендов в техникуме | Тарасова Е.А. Азанова Н.И. Кылосова Л.В. | Тарасова Е.А. | до 01.03. 2017 г |  |
| 32 | Обеспечение бесперебойной работы оргтехники в период подготовки к аккредитации и во время работы экспертов (приобретение необходимой оргтехники, тонера, картриджей, проверка состояния техники и т. д.) | Азанов В.А. Попов О.В. | Желоватых Г.А. | Декабрь 2016 г – март 2017 г |  |
| 33 | Наведение порядка в корпусах и на территории техникума | Тех персонал | Сторожева Е.Г. | Постоянно |  |